## Inicio
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Gestión / Plan de Acción
Objetivos mal definidos | Falta de claridad en las metas del proyecto podría desalinear el diseño final. | Probable (4) | Alto (4) | 16 (Alto) | Realizar reuniones iniciales con stakeholders para definir claramente los objetivos y requisitos.
Análisis de mercado inadecuado | No identificar correctamente las necesidades del cliente puede llevar a un diseño poco funcional o innecesario. | Posible (3) | Alto (4) | 12 (Medio) | Realizar estudios de mercado detallados y pruebas conceptuales.
Recursos insuficientes | Subestimación de presupuesto, tiempo o personal necesario para la creación del proyecto. | Probable (4) | Moderado (3) | 12 (Medio) | Hacer análisis de viabilidad financiera y agregar márgenes de contingencia.
[6 empty] | Impacto ↓ / Probabilidad → | 1. Raro | 2. Poco probable | 3. Posible | 4. Probable | 5. Casi seguro
5. Catastrófico
[6 empty] | 4. Alto |  |  |  | 16 (Objetivos mal definidos)
[6 empty] | 3. Moderado |  |  | 9 (Análisis de mercado inadecuado) | 12 (Recursos insuficientes)
2. Bajo
1. Insignificante

## planeacion
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Gestión / Plan de Acción
Estimaciones de tiempo inexactas | Subestimar o sobreestimar el tiempo requerido puede retrasar o sobrecargar el proyecto. | Posible (3) | Alto (4) | 12 (Medio) | Utilizar metodologías como PERT o simulaciones para estimaciones más realistas.
Asignación deficiente de roles | Falta de claridad sobre responsabilidades puede generar cuellos de botella o duplicación de esfuerzos. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 (Medio) | Crear un diagrama RACI para asignar y comunicar roles claramente.
Riesgos no previstos | No identificar posibles problemas podría dejar al proyecto vulnerable a imprevistos importantes. | Poco probable (2) | Alto (4) | 8 (Medio) | Incluir una matriz de riesgos inicial con estrategias de mitigación para escenarios clave.
Impacto ↓ / Probabilidad → | 1. Raro | 2. Poco probable | 3. Posible | 4. Probable | 5. Casi seguro
5. Catastrófico
4. Alto |  |  | 12 (Estimaciones de tiempo inexactas)
3. Moderado |  | 8 (Riesgos no previstos) | 9 (Asignación deficiente de roles)
2. Bajo
1. Insignificante

## Ejecucion
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Gestión / Plan de Acción
Fallos técnicos en sensores | Los sensores pueden tener errores en la detección de inventarios o temperaturas. | Probable (4) | Alto (4) | 16 (Alto) | Probar exhaustivamente el hardware y tener proveedores alternativos.
Integración fallida | Dificultades en la conexión entre la nevera, la aplicación y la nube pueden afectar la funcionalidad. | Probable (4) | Alto (4) | 16 (Alto) | Diseñar e implementar pruebas de integración tempranas.
Sobrecostos en el desarrollo | Cambios no previstos en requerimientos pueden incrementar los costos. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 (Medio) | Monitorear los costos regularmente y tener un fondo de contingencia.
Impacto ↓ / Probabilidad → | 1. Raro | 2. Poco probable | 3. Posible | 4. Probable | 5. Casi seguro
5. Catastrófico
4. Alto |  |  |  | 16 (Fallos técnicos en sensores, Integración fallida)
3. Moderado |  |  | 9 (Sobrecostos en el desarrollo)
2. Bajo
1. Insignificante

## Mantenimiento
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Gestión / Plan de Acción
Desviación del cronograma | Los retrasos en la ejecución pueden afectar las fechas de entrega del producto final. | Probable (4) | Moderado (3) | 12 (Medio) | Implementar seguimiento con herramientas de gestión y reuniones regulares.
Fallas en la funcionalidad | El prototipo puede no cumplir con los estándares de calidad establecidos. | Posible (3) | Alto (4) | 12 (Medio) | Realizar pruebas funcionales exhaustivas antes de cada entrega parcial.
Problemas de comunicación | Malentendidos entre los equipos pueden generar duplicación de esfuerzos o actividades fallidas. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 (Medio) | Establecer reuniones frecuentes y usar herramientas de colaboración digital.
Impacto ↓ / Probabilidad → | 1. Raro | 2. Poco probable | 3. Posible | 4. Probable | 5. Casi seguro
5. Catastrófico
4. Alto |  |  | 12 (Fallas en la funcionalidad)
3. Moderado |  |  | 9 (Problemas de comunicación) | 12 (Desviación del cronograma)
2. Bajo
1. Insignificante

## Cierre
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Gestión / Plan de Acción
Insatisfacción del cliente | Los requisitos no cumplidos o la baja calidad pueden generar descontento en el cliente. | Posible (3) | Alto (4) | 12 (Medio) | Validar los entregables contra los requisitos antes de la entrega final.
Entrega incompleta | No cumplir con todos los criterios de aceptación puede comprometer el proyecto. | Poco probable (2) | Alto (4) | 8 (Medio) | Verificar todos los entregables y realizar revisiones finales con los stakeholders.
Falta de documentación | No registrar aprendizajes y procesos puede llevar a repetir errores en proyectos futuros. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 (Medio) | Realizar un informe post-mortem y archivarlo junto con los documentos del proyecto.
Impacto ↓ / Probabilidad → | 1. Raro | 2. Poco probable | 3. Posible | 4. Probable | 5. Casi seguro
5. Catastrófico
4. Alto |  | 8 (Entrega incompleta) | 12 (Insatisfacción del cliente)
3. Moderado |  |  | 9 (Falta de documentación)
2. Bajo
1. Insignificante

## compilado
Categoría | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Gestión / Plan de Acción | Confidencialidad | ORIGEN
Tecnológico | Fallas en la conectividad | La aplicación puede dejar de funcionar si la nevera pierde conexión a internet, afectando sus funcionalidades. | Posible | M | M | Implementar almacenamiento en caché local y protocolos de reconexión automática. | N/A | A, D
| Errores de software | Fallos en la aplicación que impiden la sincronización o generan mal funcionamiento en la gestión del inventario. | Probable | A | A | Realizar pruebas periódicas, análisis de errores y actualizaciones continuas. | N/A | A
| Obsolescencia tecnológica | Hardware o software desactualizado puede generar incompatibilidad con la nevera. | Poco probable | M | M | Diseñar la aplicación para soportar nuevas versiones y realizar actualizaciones periódicas. | N/A | A
Privacidad y Seguridad | Filtración de datos personales | Exposición de datos sensibles del usuario, como hábitos de consumo, ubicación o información de pago. | Posible | A+ | A | Implementar cifrado de extremo a extremo, políticas de privacidad robustas y auditorías de seguridad frecuentes. | INFORMACION PUBLICA RESERVADA | D
| Acceso no autorizado | Hackers podrían acceder a la nevera inteligente y manipular su funcionamiento o acceder a datos sensibles. | Posible | A | A | Desarrollar autenticación multifactor y monitoreo continuo de accesos. | INFORMACION PUBLICA RESERVADA | D
Operativo | Fallas en el inventario automatizado | La aplicación puede no registrar adecuadamente los productos almacenados, afectando la gestión de compras automáticas. | Probable | M | A | Implementar sensores más precisos y redundancia en los sistemas de control. | INFORMACION PUBLICA CLASIFICADA | A, D
| Mal funcionamiento de sensores | Sensores de la nevera pueden dar lecturas incorrectas, afectando la experiencia del usuario. | Poco probable | A | M | Diseñar redundancia en los sensores y protocolos de validación de datos. | N/A | A, E
Legal | Cumplimiento normativo | No cumplir con normativas locales (por ejemplo, sobre protección de datos o estándares de dispositivos conectados) puede generar sanciones. | Raro | A | M | Monitorear regulaciones locales e internacionales y actualizar la aplicación según las normativas aplicables | N/A | A, D, E

## Hoja 7
1. Hardware
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
Fallos en sensores | Mal funcionamiento de sensores de temperatura o inventario. | Probable (4) | Alto (4) | 16 (Alto) | Probar sensores antes de la implementación, asegurar mantenimientos periódicos.
Desgaste físico de componentes | Piezas como puertas o sellos pueden deteriorarse y afectar la funcionalidad. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 (Medio) | Usar materiales de alta calidad y garantizar un soporte técnico oportuno. | Matriz General de Riesgos
Problemas de compatibilidad | Dispositivos no compatibles con otros sistemas de IoT. | Poco probable (2) | Moderado (3) | 6 (Bajo) | Estandarizar el diseño según normas IoT universales y realizar pruebas de compatibilidad. | Impacto ↓ / Probabilidad → | 1. Raro | 2. Poco probable | 3. Posible | 4. Probable | 5. Casi seguro
2. Software | [5 empty] | 5. Catastrófico |  | 10 (Fuga de datos) |  |  | 20 (Seguridad de red)
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Acción | 4. Alto |  | 8 (Robos o vandalismo) | 12 (Software, lugar) | 16 (Hardware, red)
Errores en la interfaz | Diseño no intuitivo que confunda al usuario. | Posible (3) | Alto (4) | 12 (Medio) | Realizar pruebas de usuario durante el desarrollo y mejorar según sus comentarios. | 3. Moderado |  | 6 (Compatibilidad) | **9 (Personal, software) | 12 (Varias áreas)
Bugs críticos | Fallos graves en el código que afecten la funcionalidad. | Probable (4) | Alto (4) | 16 (Alto) | Implementar pruebas de software y monitoreo constante. | 2. Bajo
Actualizaciones fallidas | Las nuevas versiones pueden generar incompatibilidades o fallos. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 (Medio) | Usar entornos de prueba antes de lanzarlas al público. | 1. Insignificante
3. Red
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
Conexión inestable | Dependencia de redes Wi-Fi puede interrumpir las funcionalidades. | Probable (4) | Alto (4) | 16 (Alto) | Configurar soporte para redes móviles o sistemas offline.
Seguridad de red | Vulnerabilidades a ataques cibernéticos. | Probable (4) | Catastrófico (5) | 20 (Crítico) | Implementar cifrado avanzado, firewalls y sistemas de autenticación de múltiples factores.
Saturación de red | Tráfico excesivo puede ralentizar las operaciones de la aplicación. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 (Medio) | Diseñar la arquitectura con redundancia y capacidad escalable.
4. Personal
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
Capacitación insuficiente | Empleados no preparados para manejar problemas técnicos. | Posible (3) | Alto (4) | 12 (Medio) | Capacitar al personal técnico y ofrecer manuales accesibles para el soporte.
Error humano | Configuración incorrecta que puede desactivar funcionalidades clave. | Probable (4) | Moderado (3) | 12 (Medio) | Implementar validaciones en los procesos y simplificar la configuración del sistema.
Fuga de datos | Personal malintencionado que comprometa la seguridad de la información. | Poco probable (2) | Catastrófico (5) | 10 (Medio) | Realizar evaluaciones periódicas de seguridad y aplicar controles de acceso rigurosos.
5. Lugar
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
Condiciones ambientales | Lugares muy húmedos o calientes pueden afectar los componentes electrónicos. | Probable (4) | Alto (4) | 16 (Alto) | Asegurar ventilación adecuada y especificar condiciones operativas al usuario.
Fallos eléctricos | Cortocircuitos o picos de tensión pueden dañar la nevera. | Posible (3) | Alto (4) | 12 (Medio) | Integrar protectores eléctricos y sistemas de respaldo de energía.
Robos o vandalismo | Robo de equipos o daños intencionales. | Poco probable (2) | Alto (4) | 8 (Medio) | Instalar dispositivos de rastreo y sistemas de alerta.
6. Organización
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
Cambios en los objetivos | Cambios de estrategia de la empresa pueden desalinear el proyecto. | Posible (3) | Alto (4) | 12 (Medio) | Revisar objetivos periódicamente y mantener la flexibilidad del proyecto.
Problemas financieros | Insuficiencia presupuestaria para el desarrollo o mantenimiento. | Probable (4) | Alto (4) | 16 (Alto) | Diseñar presupuestos con márgenes de contingencia y asegurar fuentes de financiamiento.
Problemas legales | Fallas en el cumplimiento de normativas relacionadas con IoT o privacidad. | Posible (3) | Alto (4) | 12 (Medio) | Consultar con asesores legales y auditar las políticas de privacidad y seguridad.