## Hoja 1
Categoría | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Gestión / Plan de Acción | Confidencialidad | ORIGEN
Tecnológico | Fallas en la conectividad | La aplicación puede dejar de funcionar si la nevera pierde conexión a internet, afectando sus funcionalidades. | Posible | M | M | Implementar almacenamiento en caché local y protocolos de reconexión automática. | N/A | A, D
| Errores de software | Fallos en la aplicación que impiden la sincronización o generan mal funcionamiento en la gestión del inventario. | Probable | A | A | Realizar pruebas periódicas, análisis de errores y actualizaciones continuas. | N/A | A
| Obsolescencia tecnológica | Hardware o software desactualizado puede generar incompatibilidad con la nevera. | Poco probable | M | M | Diseñar la aplicación para soportar nuevas versiones y realizar actualizaciones periódicas. | N/A | A
Privacidad y Seguridad | Filtración de datos personales | Exposición de datos sensibles del usuario, como hábitos de consumo, ubicación o información de pago. | Posible | A+ | A | Implementar cifrado de extremo a extremo, políticas de privacidad robustas y auditorías de seguridad frecuentes. | INFORMACION PUBLICA RESERVADA | D
| Acceso no autorizado | Hackers podrían acceder a la nevera inteligente y manipular su funcionamiento o acceder a datos sensibles. | Posible | A | A | Desarrollar autenticación multifactor y monitoreo continuo de accesos. | INFORMACION PUBLICA RESERVADA | D
Operativo | Fallas en el inventario automatizado | La aplicación puede no registrar adecuadamente los productos almacenados, afectando la gestión de compras automáticas. | Probable | M | A | Implementar sensores más precisos y redundancia en los sistemas de control. | INFORMACION PUBLICA CLASIFICADA | A, D
| Mal funcionamiento de sensores | Sensores de la nevera pueden dar lecturas incorrectas, afectando la experiencia del usuario. | Poco probable | A | M | Diseñar redundancia en los sensores y protocolos de validación de datos. | N/A | A, E
Legal | Cumplimiento normativo | No cumplir con normativas locales (por ejemplo, sobre protección de datos o estándares de dispositivos conectados) puede generar sanciones. | Raro | A | M | Monitorear regulaciones locales e internacionales y actualizar la aplicación según las normativas aplicables | N/A | A, D, E